商务方案 · 报价文件

SettleTrace
贸易服务结算与费用追溯

设计方案与报价书

方案编号：ST-SOL-2026-001　｜　版本：V1.0

编制日期：2026 年 10 月 30 日

适用主体：上海外综服国际贸易有限公司

保密级别：商业秘密 · 仅限双方项目组传阅

本文件含报价信息，未经许可不得复制或转发

目　录

一、项目概述	1

1.1 项目背景	1

1.2 项目目标	1

1.3 建设范围与边界	1

二、现状流程与问题定位	1

2.1 现状作业链路	1

2.2 五类瓶颈与证据	1

2.3 现状量化基线（虚构样本，仅作设计参照）	1

三、总体设计方案	1

3.1 设计原则	1

3.2 总体架构	1

3.3 数智化后的作业流程	1

3.4 人机分工	1

3.5 四个关键场景设计	1

3.6 数据设计要点	1

3.7 集成方案	1

3.8 安全与审计	1

3.9 非功能要求	1

四、实施计划	1

4.1 总体节奏	1

4.2 试点四周排期	1

4.3 交付物清单	1

4.4 项目组织	1

4.5 甲方侧需配合事项	1

五、验收标准与评估方法	1

5.1 硬性验收（一票否决）	1

5.2 效果指标（试点实测，不作承诺）	1

5.3 停止条件	1

六、风险与前置条件	1

七、报价说明	1

7.1 计价口径	1

7.2 三阶段报价总表	1

7.3 阶段一明细（试点，106 人天）	1

7.4 阶段二明细（推广，126 人天）	1

7.5 阶段三明细（平台化，104 人天，可选）	1

7.6 可选服务	1

7.7 运维服务（年度）	1

7.8 商务条款	1

7.9 报价不含项	1

八、附录	1

8.1 关键术语	1

8.2 待确认清单（影响报价与工期）	1

8.3 证据索引	1

执行摘要

| 试点范围 | 人工介入 | 异常对账工时 | 试点报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 个批次 · 40 份账单 · 4 周 | 10 处 → 3 处 | 55 → ≤25 分钟/份 | 25.44 万元 |

本方案只做一件事：把结算单上「同一个事实反复重建」的成本压掉，把判断与签字的责任留住。技术上采用脱敏只读旁路，不改造甲方现有系统，不做写回，所有模型输出仅为建议。

方案按三阶段交付：试点 25.44 万元（106 人天）、推广 30.24 万元（126 人天）、平台化 24.96 万元（104 人天，可选）。建议先签试点，验收通过后再启动推广。文中所有效率数字均为试点目标值，须经实测校准。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方案编号 | ST-SOL-2026-001 |
| 版本 | V1.0 |
| 编制日期 | 2026 年 10 月 30 日 |
| 文档性质 | 商务方案 + 报价文件 |
| 保密级别 | 商业秘密 · 仅限双方项目组成员传阅 |
| 适用主体 | 上海外综服国际贸易有限公司（以下简称"甲方"） |

重要声明：本方案所引用的现状数据、角色陈述与指标基线，均来自 2026 年 10 月完成的访谈演练报告，属于待验证假设与合成样本，不代表甲方真实经营数据。文中"55 分钟/份""160 份/月"等数字为访谈中的虚构基线，仅用于方案设计参照。方案中所有效率承诺均为试点目标值，须经四周试点实测校准后方可作为商务承诺；调查覆盖率不等于验收通过。

---

## 一、项目概述

本章说明项目要解决什么问题、达成什么目标，以及明确的边界在哪里。

### 1.1 项目背景

甲方代理费用结算业务当前依赖三类工具并行作业：内部服务台、业务台账与文件库。结算单在三个工具之间流转，缺少统一的关联编号，一线人员需要靠"文件名 + 记忆 + 群消息"判断哪一份是最新版本。

访谈中暴露的核心矛盾并不在于"人不够快"，而在于同一个事实在不同环节被反复重建：费用在登记时写一遍，取证时从凭证再抄一遍，核对时再比一遍，客户问起时又要从头解释一遍。核对动作本身不创造价值，但没有它就没人敢签字。

本方案要解决的不是"把人换成机器"，而是把重复重建的成本压掉，把判断与签字的责任留住。

### 1.2 项目目标

试点期以四条可验证目标为准，不做泛化承诺：

- 费用来源可追溯：40 份试点账单 100% 可定位到原始凭证（文件 + 位置 + 字段），而不是给一段摘要。

- 重复识别不越权：跨币种疑似重复项只提示、不自动删除，保留原行与原始版本，供人工判断责任。

- 版本唯一可判：以"版本有效期 + 确认状态"双条件唯一确定最新版本，不再依赖文件名。

- 核对工时下降：异常对账单份工时从访谈基线 55 分钟降至 25 分钟以内（试点目标值，实测校准）。

### 1.3 建设范围与边界

| 范围 | 内容 |
| --- | --- |
| 在范围内 | 一个批次的代理费用结算单（试点 40 份）；费用登记、取证、映射、交接、核对、疑点裁定、确认、审批、归档全链路；只读数据接入；留痕与审计视图 |
| 明确排除 | 自动付款；真实税务处理与税务判定；修改已确认账单；向甲方现有系统写回数据；开放外部消息或执行接口；替代授权人签字 |

边界来自访谈中的两条硬约束，方案全程遵守：

- 甲方系统仅开放脱敏只读导出，写回、外部消息与执行接口均不开放。

- 对外承诺与正式结论仍由甲方业务人员确认，模型无审批权限。

---

## 二、现状流程与问题定位

本章还原现场的 13 个作业环节，并把访谈中反复出现的瓶颈落到证据编号上，先定位再谈方案。

### 2.1 现状作业链路

访谈还原的实际链路为 13 个环节：费用登记（草稿）→ 是否在客户截止前 → 凭证与合同服务项取证 → 服务项映射与缺项清单 → 交接登记 → 双人核对 → 关键字段与质量检查 → 跨币种重复项可否解释 → 版本可确认 → 正式确认 → 客户口径确认 → 审批放行 → 归档与审计。

其中三个判断点决定流程走向：截止时间、重复项可否解释、版本能否确认。三者共同的特征是——一旦判断错误，错误会向下游传播且难以撤销，因此都不适合交给模型单独决定。

### 2.2 五类瓶颈与证据

| 序号 | 瓶颈 | 现场表现 | 访谈依据 | 业务影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 费用名称与合同服务项不一致 | 结算说明反复改写，同一笔费用每次叫法不同 | f10 | 重复核对的主因 |
| 2 | 跨币种重复录入 | 同一运输费被不同币种两张凭证重复录入 | f11 | 责任难判，易错付 |
| 3 | 回填时间污染追溯 | 先用群消息解决，再补填表格，回填时间被当作发生时间 | f13、f34 | 时间线失真，审计不可信 |
| 4 | 无统一关联编号 | 三类工具各存一份，靠字段组合与人工记忆匹配 | f30、f31 | 一对多匹配，易漏易重 |
| 5 | 跨团队目标不一致 | 业务看确认速度，财务要凭证完整与口径一致 | f50 | 冲突在临门一脚爆发 |

### 2.3 现状量化基线（虚构样本，仅作设计参照）

| 指标 | 访谈基线 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 月结算量 | 160 份 | 模拟值 |
| 异常对账单份工时 | 55 分钟 | 含取证、比对、改写说明 |
| 人工介入环节 | 10 处 | 全链路 13 步中的关键动作 |
| 确认完整率 | 未测量 | 试点期需先建立基线 |

---

## 三、总体设计方案

本章给出架构、流程、人机分工与四个关键场景的设计，全部设计遵守「只读旁路」与「人在环」两条前提。

### 3.1 设计原则

- 只读旁路，不改造甲方系统。所有数据经脱敏只读导出进入本方案，不做写回，不触碰生产库。

- 机器负责"找得到、算得准、留得住"，人负责"判得清、签得下、担得起"。模型输出统一标注为"建议"，不产生正式结论。

- 不可逆动作前置确定性校验。删除、覆盖、放行三类动作前，一律置人工闸口。

- 每条结论必须有来源。无来源定位的结果视为无效结果，不进复核队列。

- 保守优先于聪明。置信度不足时宁可不给建议，也不给一个看起来很像答案的猜测。

### 3.2 总体架构

| 层级 | 组成 | 关键约束 |
| --- | --- | --- |
| 接入层 | 脱敏只读导出通道、文件上传通道（发票 / 合同 / 台账） | 不写回、不开放执行接口、不接外部消息 |
| 数据层 | 结算单主档、字段级来源定位、双时间戳、版本链、缺失值与未确认值标记 | 以结算演练编号为唯一键；过期来源不得覆盖已确认版本 |
| 能力层 | 多模态文档抽取、服务项语义映射、规则引擎 + 查重模型、差异归因、缺项清单与报告生成 | 每个输出附置信度与依据链 |
| 应用层 | 建单台、取证台、人机复核台、疑点裁定台、确认与审批、留痕审计视图 | 所有人工动作可回放 |
| 治理层 | 角色权限（RBAC）、跨企业资料授权范围、三段式留痕、模型版本登记 | 审计可回答"谁查过、用哪个版本、什么建议、谁确认" |

### 3.3 数智化后的作业流程

| 序号 | 环节 | 执行主体 | 关键动作 | 控制点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 智能建单登记 | 系统自动 | 解析邮件 / 附件 / 台账，字段预填，保留原文件 | 模型无审批权 |
| 02 | 截止时间校验 | 系统自动 | 按客户日历判定，超期自动挂起并生成缺项清单 | 不默认通过 |
| 03 | 凭证与合同取证 | AI 辅助 | 抽取 5 个关键字段，三源交叉校验，冲突标红附原文页 | 冲突必转人工 |
| 04 | 服务项智能映射 | AI 辅助 | 费用名称与合同服务项语义匹配，输出候选与分值 | 低置信转人工 |
| 05 | 交接登记与快照 | 系统自动 | 版本号、未结项挂账、接收人电子签 | 未确认项不得挂他人名下 |
| 06 | 机器预核对 + 人工复核差异 | AI 辅助 | 全字段自动比对，仅推送差异项 | 人工确认后才闭环 |
| 07 | 质量检查与智能查重 | 系统自动 | 重复编号、空时间、版本断链、单位差异四类规则 + 历史查重 | 只提示不删除 |
| 08 | 疑点可否解释 | 人工裁定 | 模型给重复概率与依据链，人工判断责任归属 | 保留原行与原始版本 |
| 09 | 版本 / 字段可确认 | 系统自动 | 有效期 + 确认状态双条件判定 | 不可确认即派单转人工 |
| 10 | 正式确认 | 人工闸口 | 授权负责人电子签，系统校验权限与完整性 | 系统不代签 |
| 11 | 客户口径确认 | AI 辅助 | 自动生成差异解释草稿，人工定稿后对外 | 不推测客户意图 |
| 12 | 审批放行 | 人工闸口 | 规则前置校验，仅异常与跨企业访问上会 | 授权范围硬校验 |
| 13 | 归档与审计 | 系统自动 | 全链路留痕，一键追溯 | 原始版本 + 修订原因 + 确认人 |

### 3.4 人机分工

| 分工类型 | 环节数 | 具体环节 |
| --- | --- | --- |
| 系统自动 | 6 | 建单、截止校验、交接快照、质量与查重、版本判定、归档留痕 |
| AI 辅助 | 4 | 取证抽取、服务项映射、预核对、口径草稿 |
| 人工介入 | 3 | 疑点裁定、正式确认（电子签）、审批放行 |

对比现状 10 处人工，人工介入压缩至 3 处，且压缩的全部是重复执行动作，未压缩任何判断与签字动作。

### 3.5 四个关键场景设计

四个场景分别对应工时最高、返工最多、风险最集中的四个动作，逐一说明机器做什么、人接什么。

#### 3.5.1 取证：多模态抽取 + 三源交叉

对每份结算单关联的发票、合同、台账做结构化抽取，目标字段为：结算演练编号、服务项、原币种、汇率日期、凭证编号。同一字段从三个来源各抽一次，三者一致则落值并标注"三源一致"；不一致则标红并列出三个来源的原文页码，转人工确认。抽取结果一律带 source_locator（文件名 + 页码 / 行号 + 字段名），无定位的结果不落库。

#### 3.5.2 映射：语义匹配 + 缺项清单

费用名称与合同服务项之间建立向量匹配 + 同义词库双通道。置信度 ≥ 0.90 自动落映射并标记"待确认"；0.70–0.90 给出前三个候选供人工点选；< 0.70 直接进人工队列。所有映射关系沉淀为映射表，同一费用名称第二次出现时不再重复判断，这是减少返工的主要来源。

缺项清单遵循"一页原则"：只列缺什么、缺在哪份文件的哪一页、由谁补、影响哪一步，不生成泛化摘要。补录后须签字，签字动作本身即"该字段已被人工确认"的状态位。

#### 3.5.3 核对：机器预核对 + 差异复核

机器对全字段做比对，输出三类结果：一致、差异、缺失。人工只处理差异与缺失，一致项折叠不展示但保留可展开。差异按影响金额与是否影响结论排序，默认展示前 10 项。这是工时下降最直接的一环，目标由 55 分钟降至 25 分钟以内。

#### 3.5.4 裁定：查重提示不自动删除

查重模型输出"重复概率 + 依据链"（比对的是哪两行、币种换算用了什么汇率、换算后差额多少）。系统不提供删除按钮，只提供"标记为疑似重复"与"判定为非重复并填写理由"两个动作。判定结果写入原行，原行与原始版本永久保留。这一设计牺牲了自动化率，换取的是责任可归属。

### 3.6 数据设计要点

| 设计项 | 规则 |
| --- | --- |
| 唯一键 | 结算演练编号；无编号的历史单据分配临时键并标记"待补编号" |
| 双时间戳 | 每字段同时记录业务发生时间与系统接收时间，回填场景下二者不等 |
| 版本链 | 版本号 + 有效期起止 + 确认状态；作废版本保留原因，不物理删除 |
| 三态字段 | 有值 / 缺失（原本就没有）/ 未确认（有值但未签字）三者互斥，不得混用 |
| 来源定位 | 每个取值可回溯到文件、页码 / 行号、字段名 |
| 快照 | 读取失败时保留上次快照并标记时间，不编造最新状态、不静默重试 |

### 3.7 集成方案

按甲方现有能力，采用只读旁路集成：通过脱敏只读导出定时拉取（建议每日一次增量 + 按需立即导出），系统不持有生产库连接，不做写回。所有人工操作结果以"建议 + 差异清单"形式导出，由甲方人员在原系统中执行，本系统只记录"已建议 / 已执行确认"。

这一取舍的直接后果是：自动化率低于"全量集成"方案，但实施周期短、无生产风险、无需甲方系统改造，与四周试点的时间窗匹配。

### 3.8 安全与审计

- 权限：按角色 + 数据范围双维度控制，跨企业资料按明确授权范围访问，越权访问直接拒绝并留痕。

- 审核点：正式结论确认、异常放行、跨企业资料访问三类动作固定为人工审批点。

- 留痕：查询、建议、确认三段分别留痕，审计视图可回答"谁查过、用哪个版本、提出什么建议、谁确认"。

- 模型登记：每次建议记录模型版本与提示词版本，便于回溯误判来源。

- 数据清理：练习结束后按项目约定删除虚构个人字段。

### 3.9 非功能要求

| 项 | 要求 |
| --- | --- |
| 性能 | 单份结算单全量抽取 + 比对 ≤ 90 秒；40 份批量处理 ≤ 30 分钟 |
| 可用性 | 试点期工作时间可用性 ≥ 99% |
| 准确性 | 5 个关键字段抽取准确率 ≥ 95%（以 40 份样本抽检为准） |
| 可解释 | 任一提示可展开到依据链与原文位置 |
| 可回放 | 任一结算单可回放完整操作与版本历史 |

---

## 四、实施计划

本章按甲方四周试点的窗口倒排，并说明交付物与双方投入。

### 4.1 总体节奏

| 阶段 | 周期 | 目标 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段一 · 试点 | 4 周 | 40 份账单跑通全链路，验证四项硬指标 | 可用试点系统、缺项清单、试点复盘报告 |
| 阶段二 · 推广 | 8 周 | 扩展至全批次与多主体，接入客户口径与报告 | 生产版系统、运营手册、培训 |
| 阶段三 · 平台化（可选） | 12 周 | 多组织编排、模型运营、规则配置台 | 平台版、监控看板、合规材料 |

### 4.2 试点四周排期

| 周次 | 主要工作 | 交付物 | 甲方投入 |
| --- | --- | --- | --- |
| W0（准备） | 口径确认会、授权人名单、样本脱敏、验收标准签字 | 口径确认纪要、40 份样本清单 | 业务负责人 + 协调员，各 2 小时 |
| W1 | 只读数据接入、建单台、字段与来源定位 | 建单可运行、样本导入报告 | 一线专员 3 小时 |
| W2 | 多模态抽取、三源交叉、服务项映射、缺项清单 | 抽取准确率报告、映射表 | 一线专员 4 小时 |
| W3 | 机器预核对、查重提示、疑点裁定台、版本链 | 差异清单、疑点样本裁定记录 | 专员 + 质量负责人，各 4 小时 |
| W4 | 确认与审批、留痕审计、验收、复盘 | 验收报告、复盘纪要、指标基线 | 业务负责人 + 客户代表，各 3 小时 |

排期已按甲方"两名业务骨干、每周投入不超过 4 小时"的约束倒排，不占用业务高峰时段。若需增加评审会，将挤占开发时间而非压缩测试时间。

### 4.3 交付物清单

- 试点版系统（含建单、取证、映射、核对、裁定、确认、审计七个模块）。

- 数据字典与字段口径说明（含三态字段、双时间戳定义）。

- 服务项映射表（首版）。

- 缺项清单模板与一页式报告模板。

- 试点验收报告与指标基线报告。

- 运营手册与培训材料。

- 全部源代码与部署脚本（按合同约定授权范围内交付）。

### 4.4 项目组织

| 角色 | 人数 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 计划、风险、对接、验收组织 |
| 业务分析师 | 1 | 口径澄清、字段定义、验收标准 |
| AI 工程师 | 1 | 抽取、映射、查重模型与调优 |
| 后端工程师 | 2 | 数据层、规则引擎、接口与权限 |
| 前端工程师 | 1 | 四个工作台与审计视图 |
| 测试工程师 | 1 | 用例、回归、准确率抽检 |
| 实施顾问 | 0.5 | 培训、数据准备、复盘 |

### 4.5 甲方侧需配合事项

- 指定授权人名单与审批层级（业务负责人定，质量负责人核权限边界）。

- 明确重复判定口径与币种换算规则（否则查重只能给概率，不能给结论）。

- 提供 40 份脱敏样本及对应凭证、合同、台账。

- 每周一次 30 分钟站会 + 一次复盘，会后 1 个工作日内确认纪要。

---

## 五、验收标准与评估方法

本章区分硬性验收与效果指标：前者一票否决，后者只作实测记录，不换算成商务承诺。

### 5.1 硬性验收（一票否决）

| 序号 | 验收项 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 费用来源 | 40 份账单 100% 具备来源定位（文件 + 位置 + 字段） |
| 2 | 疑似重复 | 自动删除次数为 0；每条提示保留原行与原始版本 |
| 3 | 版本判定 | 双条件可唯一确定最新版本，作废版本保留原因 |
| 4 | 留痕 | 可导出"谁查过、用哪个版本、什么建议、谁确认" |
| 5 | 权限 | 越权访问被拒绝且留痕 |

### 5.2 效果指标（试点实测，不作承诺）

| 指标 | 基线 | 试点目标 |
| --- | --- | --- |
| 异常对账单份工时 | 55 分钟（虚构基线） | ≤ 25 分钟 |
| 返工次数 | 未测量 | 建立基线并下降 |
| 确认完整率 | 未测量 | 缺项清单闭环率 ≥ 95% |
| 抽取准确率 | — | 5 字段 ≥ 95% |
| 误报 / 漏报 | — | 每周复盘并记录 |

### 5.3 停止条件

出现下列情形之一，质量负责人有权暂停试点：关键字段无法确认且人工队列积压超过 20%；出现任何自动删除或自动修改已确认账单；越权访问未能拦截。

---

## 六、风险与前置条件

本章列出七项风险及责任人，其中三项属甲方未闭环事项，会直接阻塞工期。

| 序号 | 风险 | 影响 | 应对 | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 授权人名单未定 | 电子签环节无法上线 | W0 前必须闭环，否则试点顺延 | 甲方业务负责人 |
| 2 | 重复判定口径未核实 | 查重只能给概率 | 先按"提示不判定"设计，口径确认后再加规则 | 双方 |
| 3 | 版本链在三类工具中无法串起 | 版本判定失效 | W1 用样本先行验证，不可行则降级为人工清单 | 甲方工程师 |
| 4 | 回填时间无法区分 | 追溯失真 | 双时间戳强制，缺失则标记"时间不可信" | 甲方工程师 |
| 5 | 业务每周投入超 4 小时 | 验收延期 | 排期预留缓冲，超时需书面调整范围 | 双方 |
| 6 | 指标基线为虚构 | 效果无法比较 | 试点首周先测真实基线，再谈提升 | 双方 |
| 7 | 模型误判引发信任危机 | 一线弃用 | 置信度分级 + 全量依据链 + 每周复盘 | 乙方 |

---

## 七、报价说明

本章给出计价口径、三阶段报价与人天明细，并明确不含项，避免后期争议。

### 7.1 计价口径

- 计价单位为人天（1 人天 = 8 小时），单价 2,400 元/人天，含 6% 增值税专用发票。

- 报价基于本方案第三章范围与第四章排期；范围变更按变更单另行计价。

- 报价有效期 60 日，自方案出具日起算。

- 下述金额为参考报价，需在 W0 口径确认后按实际范围校准；未确认前不构成要约。

### 7.2 三阶段报价总表

| 阶段 | 内容 | 人天 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段一 | 试点（4 周，40 份账单） | 106 | 2,400 | 254,400 |
| 阶段二 | 推广（8 周，全批次） | 126 | 2,400 | 302,400 |
| 阶段三 | 平台化（12 周，可选） | 104 | 2,400 | 249,600 |
| 合计 | 全范围 | 336 | — | 806,400 |

组合建议：先签阶段一（254,400 元），验收通过后再启动阶段二；阶段三视推广效果决定。此路径可将首次投入控制在 25 万级，且试点失败时损失可承受。

### 7.3 阶段一明细（试点，106 人天）

| 序号 | 工作项 | 人天 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务口径与验收标准澄清 | 10 | 24,000 |
| 2 | 只读数据接入与脱敏样本准备 | 12 | 28,800 |
| 3 | 多模态抽取（5 字段 + 三源交叉） | 18 | 43,200 |
| 4 | 服务项语义映射与缺项清单 | 14 | 33,600 |
| 5 | 机器预核对与差异复核台 | 16 | 38,400 |
| 6 | 查重提示与版本链 | 12 | 28,800 |
| 7 | 留痕与审计视图 | 8 | 19,200 |
| 8 | 测试、验收、复盘 | 8 | 19,200 |
| 9 | 项目管理 | 8 | 19,200 |
| — | 小计 | 106 | 254,400 |

### 7.4 阶段二明细（推广，126 人天）

| 序号 | 工作项 | 人天 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全批次与多主体接入 | 24 | 57,600 |
| 2 | 抽取准确率调优与样本扩增 | 20 | 48,000 |
| 3 | 客户口径确认与对外报告生成 | 16 | 38,400 |
| 4 | 权限体系与跨企业授权 | 14 | 33,600 |
| 5 | 只读对接扩展与调度 | 18 | 43,200 |
| 6 | 培训与运营手册 | 10 | 24,000 |
| 7 | 测试与验收 | 12 | 28,800 |
| 8 | 项目管理 | 12 | 28,800 |
| — | 小计 | 126 | 302,400 |

### 7.5 阶段三明细（平台化，104 人天，可选）

| 序号 | 工作项 | 人天 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多组织与多批次编排 | 30 | 72,000 |
| 2 | 模型运营与效果监控 | 24 | 57,600 |
| 3 | 规则与模板配置台 | 20 | 48,000 |
| 4 | 合规加固与审计导出 | 16 | 38,400 |
| 5 | 项目管理 | 14 | 33,600 |
| — | 小计 | 104 | 249,600 |

### 7.6 可选服务

| 项目 | 说明 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 私有化部署 | 含 GPU 环境适配、模型私有化、两年授权 | 220,000 |
| 等保二级测评支持 | 差距分析、整改建议、材料配合 | 80,000 |
| 驻场支持 | 按需驻场，含差旅 | 3,500 元/人天 |
| 额外培训 | 半天一场，含教材 | 12,000 元/场 |

### 7.7 运维服务（年度）

| 档位 | 内容 | 年费（元） |
| --- | --- | --- |
| 基础运维 | 7×8 响应、月度巡检、季度复盘报告 | 98,000 |
| 增强运维 | 基础 + 模型月度调优 + 指标看板维护 | 168,000 |

### 7.8 商务条款

| 条款 | 约定 |
| --- | --- |
| 付款节点 | 合同签订 30%；试点验收 30%；推广上线 30%；质保期满 10% |
| 工期 | 试点 4 周（自样本与授权齐备起算）；推广 8 周 |
| 质保 | 交付验收后 3 个月，缺陷免费修复 |
| 知识产权 | 定制开发部分著作权归甲方；乙方保留通用组件与模型能力的所有权 |
| 保密 | 双方签署保密协议，样本数据仅用于本项目 |
| 数据清理 | 项目结束后按约定删除虚构个人字段 |

### 7.9 报价不含项

- 甲方侧硬件、GPU 服务器及带宽。

- 第三方 OCR / 大模型 API 调用费（按实际用量据实结算，年用量预估 3 万元起）。

- 甲方现有系统的改造与接口开发（本方案采用只读旁路，不做写回）。

- 真实税务处理、审计鉴证与法律意见。

- 付款执行及任何资金操作。

---

## 八、附录

本章提供术语、待确认清单与证据索引，作为正文的补充说明。

### 8.1 关键术语

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 代理费用结算单 | 本项目核心单据，记录一笔贸易代理服务产生的费用明细与结算依据 |
| 三态字段 | 有值 / 缺失（原本无）/ 未确认（有值未签字）三种互斥状态 |
| 双时间戳 | 业务发生时间 + 系统接收时间，回填场景下二者不同 |
| 双条件版本判定 | 版本有效期 + 确认状态同时满足才认定为最新版本 |
| 人工闸口 | 必须由授权人签字或审批才能通过的控制点 |
| 依据链 | 模型给出的每条建议所依据的原始文件、位置与比对结果 |

### 8.2 待确认清单（影响报价与工期）

| 序号 | 待确认事项 | 影响 | 需谁确认 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 授权人名单与审批层级 | 阶段一 W0 阻塞项 | 甲方业务负责人 |
| 2 | 重复判定口径与币种换算规则 | 查重能否出结论 | 质量负责人 |
| 3 | 版本链在三类工具中的可行性 | 是否降级为人工清单 | 甲方工程师 |
| 4 | 缺项清单字段与来源定位粒度 | 返工量 | 一线专员 + 质量负责人 |
| 5 | 客户投诉统一口径与回复边界 | 阶段二范围 | 客户协同代表 |
| 6 | 确认速度与凭证完整的优先级裁决人 | 验收指标权重 | 业务负责人 |

### 8.3 证据索引

本方案第三章的流程设计对应访谈需求条目：REQ-1（缺项清单与来源位置）对应 3.5.2；REQ-2（双条件版本判定）对应 3.6；REQ-3（重复只提示不删除）对应 3.5.4；REQ-4（双时间戳）对应 3.6；REQ-5（人工审批点与留痕）对应 3.8；REQ-6（多指标评估）对应 5.2。原始证据编号见访谈演练报告 dlg-trade-settlement-f00 至 f55。

---

本方案与报价基于访谈演练假设编制，所有指标基线为合成样本，须经甲方书面确认口径后方可作为合同附件。方案中的技术判断以"只读旁路 + 人在环"为前提，若甲方后续开放写回接口，实施路径与报价需重新评估。