## 报价汇总
SettleTrace 贸易服务结算与费用追溯 · 报价单
方案编号 ST-SOL-2026-001 ｜ 版本 V1.0 ｜ 编制日期 2026-10-30 ｜ 有效期 60 日 ｜ 单价 2,400 元/人天（含 6% 增值税）
客户：上海外综服国际贸易有限公司 范围：代理费用结算单（试点 1 个批次 / 40 份账单）
序号 | 阶段 / 内容 | 人天 | 单价（元） | 金额（元） | 付款节点
1 | 阶段一 · 试点（4 周，40 份账单） | 106 | 2400 |  | 签订 30% / 验收 30%
2 | 阶段二 · 推广（8 周，全批次） | 126 | 2400 |  | 上线 30%
3 | 阶段三 · 平台化（12 周，可选） | 104 | 2400 |  | 质保期满 10%
| 合计（全范围） |  | —
推荐签约路径
先签阶段一（254,400 元）→ 试点验收通过后启动阶段二（302,400 元）；阶段三视推广效果决定。首次投入控制在 25 万级。
年度运维
| 基础运维（7×8 响应 / 月度巡检 / 季度复盘） |  |  | 98000
| 增强运维（含模型月度调优 / 指标看板维护） |  |  | 168000

## 阶段明细
人天明细（单价 2,400 元/人天，含税）
阶段一 · 试点（4 周，106 人天）
序号 | 工作项 | 人天 | 单价（元） | 金额（元）
1 | 业务口径与验收标准澄清 | 10 | 2400
2 | 只读数据接入与脱敏样本准备 | 12 | 2400
3 | 多模态抽取（5 字段 + 三源交叉） | 18 | 2400
4 | 服务项语义映射与缺项清单 | 14 | 2400
5 | 机器预核对与差异复核台 | 16 | 2400
6 | 查重提示与版本链 | 12 | 2400
7 | 留痕与审计视图 | 8 | 2400
8 | 测试、验收、复盘 | 8 | 2400
9 | 项目管理 | 8 | 2400
| 小计 |  | —
阶段二 · 推广（8 周，126 人天）
序号 | 工作项 | 人天 | 单价（元） | 金额（元）
1 | 全批次与多主体接入 | 24 | 2400
2 | 抽取准确率调优与样本扩增 | 20 | 2400
3 | 客户口径确认与对外报告生成 | 16 | 2400
4 | 权限体系与跨企业授权 | 14 | 2400
5 | 只读对接扩展与调度 | 18 | 2400
6 | 培训与运营手册 | 10 | 2400
7 | 测试与验收 | 12 | 2400
8 | 项目管理 | 12 | 2400
| 小计 |  | —
阶段三 · 平台化（12 周，104 人天，可选）
序号 | 工作项 | 人天 | 单价（元） | 金额（元）
1 | 多组织与多批次编排 | 30 | 2400
2 | 模型运营与效果监控 | 24 | 2400
3 | 规则与模板配置台 | 20 | 2400
4 | 合规加固与审计导出 | 16 | 2400
5 | 项目管理 | 14 | 2400
| 小计 |  | —

## 可选与条款
可选服务 · 商务条款 · 报价不含项
| 可选服务 | 商务条款 | 报价不含项
| 私有化部署（含 GPU 适配 / 模型私有化 / 两年授权） | 付款节点：签订 30% / 试点验收 30% / 推广上线 30% / 质保期满 10% | 硬件与基础设施：甲方侧服务器、GPU、带宽
| 等保二级测评支持（差距分析 / 整改建议 / 材料配合） | 工期：试点 4 周（样本与授权齐备起算）；推广 8 周 | 第三方调用费：OCR / 大模型 API 按量据实结算（年用量预估 3 万元起）
| 驻场支持（含差旅） | 质保：验收后 3 个月，缺陷免费修复 | 现有系统改造：本方案只读旁路，不含写回接口开发
| 额外培训（半天一场，含教材） | 知识产权：定制开发部分著作权归甲方；通用组件与模型能力归乙方 | 税务与鉴证：真实税务处理、审计鉴证、法律意见
|  | 保密与数据：签保密协议；样本仅用于本项目；结束后删除虚构个人字段 | 资金操作：付款执行及任何资金动作
报价有效期：60 日
注：以上报价基于方案第三章范围与第四章排期；范围变更按变更单另行计价。所有指标基线为访谈演练的合成样本，效率数字属试点目标值，需实测校准后方可作为商务承诺。